## Atividades e Projetos
Implantação do Software no cliente
# | Atividade | Início | Fim | Duração
1 | Planejamento - Criando tabelas e agendas para organizar o processo de transferência de software para o cliente | 2024-02-10 | 2024-02-15 | 5
2 | Migração de Dados - Instalando e configurando o banco de dados para o cliente | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 2
3 | Instalação e Configuração - Instalando o software criado pela empresa no computador do cliente e configurando ele para a melhor desempenho | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 3
4 | Treinamento e Suporte - Ensinando os funcionários a utilizar o sistema de forma eficiente e otimizada | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 4
5 | Testes e Monitoramento - Monitorando remotamente como estão sendo usados os dados e como o funcionário está utilizando o software | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 4
6 | Adoção e Mudança - Mudando as configurações e melhorando cada vez mais | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 4